CONSTRUYENDO OTRO MUNDO POSIBLE DESDE LA IDENTIDAD CRISTIANA LIBERADORA

Plan Trienal  2007  -  2009

PRESENTACION

A través de estas páginas tenemos el gusto de dar a conocer el Plan Trienal 2007 – 2009 de AMERINDIA. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar aun más su presentación, teniendo en cuenta la necesidad de definir con la mayor claridad posible los objetivos, actividades, indicadores, fuentes de verificación y resultados esperados.

Como ustedes ya saben, los integrantes de Amerindia trabajan en forma voluntaria y con una pequeña secretaría que garantiza los servicios mínimos imprescindibles para mantener nuestra organización. Estas condiciones son las que permiten que asumamos un proyecto de estas dimensiones con recursos limitados.

El Plan contiene el objetivo general y los objetivos específicos que orientarán nuestras actividades a lo largo de los próximos tres años.

PROYECTO: CONSTRUYENDO OTRO MUNDO POSIBLE DESDE LA IDENTIDAD CRISTIANA LIBERADORA

AMERINDIA Plan Trienal 2007-2009

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

- Nombre de la organización solicitante y ejecutora:

FUNDACIÓN AMERINDIA

DIRECCIÓN:		Cerrito 327 apto 001 – CP 11000

TELEFONO:		(598-2) 916 7308

E-MAIL:		amerindia@adinet.com.uy

CIUDAD:		Montevideo

PAIS:		Uruguay

PÁGINA WEB:	www.amerindiaenlared.org

- Organismo Responsable:  Comité Ejecutivo AMERINDIA

En el año 2004 se integraron al Comité Ejecutivo dos nuevas personas: Pilar Torres (Colombia) y Agenor Brighenti (Brasil). Electos por un período de cuatro años comparten su trabajo con los ya miembros del Comité: Pablo Bonavía (Uruguay, Coordinador), Pedro Acevedo (República Dominicana, secretario y tesorero), Beatriz Becerra (México, vocal) y Sergio Torres (Chile, miembro emérito)

En la Asamblea General de julio de 2006 Pablo Bonavía fue reelecto como coordinador hasta el año 2008, a la vez que se eligieron a Luisa Campos (República Dominicana) y a Socorro Martínez (México). Luisa Campos no estaba en la asamblea y no podrá asumir por problemas personales por lo cual se reelegirá la persona por la región del Caribe.

Socorro Martínez, religiosa del Sagrado Corazón, ha trabajado con las CEB’S de México y actualmente es coordinadora de la Coalición Latinoamericana.

Dada la conveniencia de que las nuevas integrantes se incorporaran en un proceso conjunto con los miembros salientes, Pedro Acevedo continuará acompañando al Comité Ejecutivo hasta después de la Conferencia de Aparecida.

| COMITÉ EJECUTIVO DE AMERINDIA |  |
| --- | --- |
| Pablo Bonavía (Uruguay) | Coordinador General |
| Pilar Torres (Colombia – Región Países Andinos o Bolivarianos) | Tesorera (en funciones a partir de enero de 2007) |
| Agenor Brighenti (Brasil – Región Cono sur y Brasil) | Vocal |
| Socorro Martínez (México – Región México y Centroamérica) | Vocal |
| Pedro Acevedo (República Dominicana – Región del Caribe) | Secretario del Comité Ejecutivo hasta la Conferencia de Aparecida |
| Miembro emérito |  |
| Sergio Torres (Chile) |  |

| OFICINA EJECUTIVA |  |
| --- | --- |
| Rosario Hermano | Secretaria Ejecutiva |
| Magdalena Martínez | Secretaria Adjunta |

- INFORMACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN

SOLICITANTE

1. 	IDENTIDAD E HISTORIA

- ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO

AMERINDIA tuvo su origen en 1978 con motivo de la preparación de la Conferencia de Puebla, como un grupo de teólogos asesores de los Obispos. Ese mismo grupo realizó un trabajo parecido en la Conferencia de Santo Domingo en 1992 y en el Sínodo de Roma en 1997.

Después de este Sínodo, AMERINDIA se transformó en una red más amplia de Obispos, teólogos/as, comunicadores, educadores, científicos sociales, religiosos/as y laicos/as comprometidos en la Iglesia y en los nuevos movimientos y actividades sociales.

- IDENTIDAD

A partir de esa historia, Amerindia se define como una red de católicos con espíritu ecuménico y abierta al diálogo y cooperación interreligiosa con otras Instituciones. Se propone como prioridad reafirmar la opción preferencial por los pobres y excluidos, inspirada en el Evangelio, actualizando la herencia de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Sínodo de América (1997), para responder a los nuevos desafíos planteados a nuestros países por la globalización neoliberal. Esto implica reafirmar la opción por nuevos modelos de iglesia comunitaria y participativa y por la Teología de la Liberación como un aporte a la iglesia universal.

En su espíritu ecuménico recoge también la herencia social, teológica y pastoral de las Conferencias de Oaxtepec (1968), Huampani (1981), Indiatuba (1988), Concepción (1995) y Barranquilla (2001), del ámbito evangélico.

- OBJETIVOS

- Promover la participación activa y comprometida de los cristianos en los nuevos movimientos sociales para construir, con ellos, una nueva realidad social en el Continente.

- Contribuir a que la Iglesia reafirme la opción preferencial por los pobres y excluidos y actualice la tradición espiritual, teológica, pastoral, social del Vaticano II, Medellín y Puebla.

2.	ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Grupos

Nacionales

Asamblea

General

Comité

Ejecutivo

Oficina Ejecutiva

Composición de los órganos directivos y de control

Los Grupos Nacionales existen en 20 países de América Latina y el Caribe y son coordinados por un/a Coordinador/a. Para facilitar la comunicación y la coordinación los Grupos Nacionales se organizan en cuatro regiones: Región México-Centroamérica, Región Caribe, Región Países Andinos o Bolivarianos y Región Cono Sur y Brasil. Cada región cuenta a su vez con un/a Coordinador/a que han sido reelectos en la última asamblea.

- Coordinador Países Andinos: 		Marta Orsini (Bolivia)

- Coordinador Cono Sur y Brasil:		Daniel Maidana (Argentina)

- Coordinador México y C. América:	Guillermo Meléndez (Costa Rica)

- Coordinador Caribe:			Pedro Acevedo (Rep. Dominicana)

La Asamblea General está constituida por los miembros del Comité Ejecutivo, los/as Coordinadores/as regionales, los/as Coordinadores/as nacionales, un segundo representante por país, Asesores/as y algunos invitados. Es la autoridad máxima y le corresponde dirigir la organización y elegir el Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo está constituido por cinco personas, elegidas tomando en cuenta la representación regional y de género. Su función principal es ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea General, y motivar, animar, articular y entusiasmar el trabajo a nivel Regional y Nacional.

La Oficina Ejecutiva se encarga de mantener la comunicación con los grupos nacionales, los coordinadores y otras instituciones, y colabora en la coordinación y ejecución de los distintos programas.

3.	ÁREAS DE TRABAJO

- REFLEXIÓN TEOLÓGICA

- PARTICIPACIÓN EN LO SOCIAL

- V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

Las distintas actividades son sostenidas a nivel local por los grupos nacionales

Redes y Cooperación: También mantenemos una estrecha coordinación con otras organizaciones continentales - CLAR, CESEP, SOTER, Revistas del continente.

4.	RELACIONES DE COOPERACIÓN FINANCIERA

En el plano internacional, AMERINDIA se vincula con agencias internacionales que han apoyado los planes trienales. Entre ellas hay que mencionar: EMW (Evangelishes Missionswerk), CAFOD, MISEREOR, DESARROLLO Y PAZ, CCFD, SOLIDARIDAD, FASTENOPFER, AMA-CMC, MISSIONSZENTRALE DER FRANZISKANER, DKA (Austria).

Con los aportes de las distintas agencias se han sostenido iniciativas y actividades a nivel continental tales como: las asambleas generales y regionales, la participación en los distintos foros, las publicaciones y la coordinación con redes sociales y eclesiales. Hay también un financiamiento austero para la oficina y para  la administración.

En la línea de los aportes en recursos humanos, los coordinadores/as nacionales trabajan gratuitamente. Igualmente los miembros del Comité Ejecutivo ofrecen gratuitamente su trabajo. A nivel nacional, los grupos nacionales financian sus propias actividades con recursos propios y de organizaciones locales. Para las reuniones continentales de la Asamblea General, los grupos nacionales pagan la mitad del pasaje del representante que viaja a la reunión general.

Este vínculo de cooperación sostenido en el tiempo, trasciende lo financiero, permitiendo compartir vivencias, dinámicas, realidades y utopías en común, además de sumarnos a iniciativas concretas en defensa de los derechos humanos, combate a la pobreza, etc.

3. JUSTIFICACIÓN

- ANTECEDENTES DEL PROYECTO

AMERINDIA, a partir de 1998, ha realizado su trabajo en planes trienales: 1998-2000, 2001-2003 y 2004-2006. Ahora corresponde el Plan Trienal 2007-2009.

En los últimos años se ha consolidado como red con grupos en 19 países. Sus planes y proyectos son continentales, no se realiza en un solo país, siendo, latinoamericano y caribeño y con contactos entre los hispanos de EE.UU.

Este funcionamiento como red le ha permitido a Amerindia ir respondiendo a las distintas iniciativas que tanto a nivel social como eclesial se han planteado. Amerindia desea mantener la tradición liberadora de la Iglesia latinoamericana actualizándola frente a los nuevos desafíos, impulsa a los laicos cristianos a incorporarse activamente en los movimientos sociales, especialmente con ocasión del Foro Social Mundial. En el aspecto eclesial tiene contactos con un número significativo de obispos católicos en el continente y una relación fluida con teólogos y teólogas de las nuevas generaciones.

Es un espacio donde distintas personas de los diferentes países coordinadas a nivel continental, defienden y actualizan las opciones de la Iglesia latinoamericana y caribeña como la opción por los pobres, las comunidades de base y la Teología de la Liberación.

A partir de los distintos diagnósticos que se aportaron en la Asambleas Regionales del 2005 y de la preparación del contexto para la Asamblea Continental del 2006 resumimos las principales tendencias, procesos y fenómenos más relevantes que pretendemos abordar con el presente proyecto.

2.	CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO

  - CONTEXTO SOCIAL

En América Latina y el Caribe vivimos un capitalismo insular: en un mismo espacio geográfico coexisten islas de prosperidad en medio de océanos de miseria. La concentración de la riqueza ha llegado a niveles nunca vistos. Es la región del mundo con mayor desigualdad, en la que el 10% más rico se lleva más de la mitad de la riqueza, mientras que el 10% más pobre apenas llega al 2%.

El 40,6% de la población latinoamericana-caribeña es pobre, el 10,6% se encuentra en la indigencia o miseria, y son un millón los que mueren al año por causas relacionadas con la pobreza. El empobrecimiento de la población se ha acelerado y ha adquirido un rostro de niño/a. El 52% de los niños/as se encuentran en la pobreza, el 9,1% padece desnutrición y 40 millones malviven en las calles, de los cuales la mitad inhala pegamentos para aplacar el hambre.

Esto sucede al mismo tiempo que, por primera vez en su historia, la humanidad ya no enfrenta el límite absolutamente infranqueable de la carestía. La abundancia está en condiciones de vencer la escasez. Por eso hoy nos encontramos con una pobreza distinta: la secular pobreza estructural preexistente se refuerza y agrava a través de la globalización, un proceso planetario que impulsa la unificación y liberalización de todos los mercados y la integración de los países periféricos a la economía mundial según el modelo capitalista de desarrollo. Este proceso va acompañado por el achicamiento del Estado en su rol de protección social y una fuerte precarización del empleo que produce un desempleo masivo y estructural.

La tasa promedio de desempleo en América Latina es mayor al 10%. En las mujeres el desempleo es del 12% y en los hombres aproximadamente del 10%. A su vez, el 41% de la población trabajadora del continente se encuentra en el sector informal de la economía. Es decir, que más de la mitad de la población no goza del privilegio de tener un empleo con las mínimas condiciones de seguridad y estabilidad sociales.

El 9% de los jóvenes de 17 a 25 años no trabajan ni estudian. En este fenómeno creciente de desempleo juvenil se encuentra el caldo de cultivo más eficaz para el aumento del pandillismo y la criminalidad en los diferentes países. Si a esta situación del mercado laboral se le suma la precariedad de los sistemas educativos tenemos en parte la explicación de la desesperanza en que se han sumido millares de jóvenes en nuestro continente.

Hoy más que ayer los pobres son realmente ‘empobrecidos’. Sus múltiples rostros de marginados urbanos, mujeres, negros, indios, niños de la calle, migrantes, no son el resultado de un proceso económico inevitable, independiente de decisiones y previsiones humanas, sino de la producción científica, globalizada y predecible de la pobreza.

  - CONTEXTO POLÍTICO

La crisis provocada por la globalización y los cambios socio-culturales involucran también la vida política de nuestro continente. El desempleo masivo, la precariedad laboral, el aumento de la desigualdad, la depredación ecológica, son fenómenos sumamente desgarradores que no sólo cuestionan la eficacia sino también la efectiva representatividad de las instituciones políticas democráticamente elegidas. A pesar de que en nuestra región la institucionalidad democrática ha logrado recomponerse, existe un malestar generalizado en el sentido de que los ciudadanos, y especialmente los sectores más castigados, se sienten impotentes para influir en las decisiones políticas de sus países y modificar el rumbo de las cosas.  El poder real de decisión se ha desplazado desde los países débiles hacia los fuertes y desde los estados a los mercados. Los partidos políticos han perdido buena parte de su capacidad de representación y defensa de la ciudadanía. El mercadeo de votos, el clientelismo y la corrupción han debilitado aún más a nuestras instituciones y gobiernos más allá del hecho –positivo en sí mismo – de haber sido elegidos por la ciudadanía.

Este descrédito de la actividad política se ve reforzado por la creciente inseguridad de la vida cotidiana: violencia urbana, conflictos entre grupos armados, omnipresencia del narcotráfico con sus tentáculos de redes mafiosas que han logrado crear organizaciones paramilitares que ejercen efectivo control territorial en vastas regiones, imponiendo su propia ley y orden a los ciudadanos. Se multiplican las distintas formas de protegerse del ‘otro’ concebido como amenaza y enemigo: espacios cerrados, policía privada, rejas y muros.  Lo más grave es que cada vez personas más jóvenes son atrapadas en la trama de la violencia y desarrollan una sociabilidad agresiva y violenta.

  - CONTEXTO ECONÓMICO

Las economías de los países de América Latina y el Caribe continúan dependiendo, como en el siglo XIX, en su mayor parte de la exportación de materias primas, a las cuales corresponden más del 70% de las divisas generadas por exportaciones. A este porcentaje hay que sumarle las remesas enviadas por latinoamericanos que han emigrado a Estados Unidos, Canadá y Europa y que llegan a 41 mil millones anuales.

Entre tanto, la inversión extranjera disminuyó y se ha centrado en la creación de nuevas empresas y de empleos productivos, en la adquisición de empresas ya establecidas o en actividades financieras especulativas.

Si comparamos las cifras de inversión extranjera con los pagos de la deuda que deben hacer los países latinoamericanos, encontraremos que nuestros países se han convertido en exportadores netos de capital a los países desarrollados. La deuda externa se ha convertido en una deuda impagable que asciende a los 700 mil millones de dólares.

Las campañas de privatización de los bienes y servicios estatales adelantadas en los años 90 en la mayoría de nuestros países han dejado una herencia bastante negativa. La misma se ha traducido, entre otras cosas, en el aumento de las deudas internas y externas de los Estados, en la pérdida de derechos y garantías sociales para la población en general, en el crecimiento desmesurado de la corrupción en los negocios públicos, y en la prestación de servicios básicos como la educación o la salud convertidos en bienes de compra y venta en el mercado.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha buscado impulsar el ALCA, un Acuerdo Comercial que pretendía ligar las economías del continente latinoamericano a los intereses de las empresas y corporaciones de los Estados Unidos. Ante el fracaso de esta propuesta, la administración Bush optó por impulsar otra estrategia política para lograr esos mismos fines: ha venido negociando con bloques regionales de países Tratados de Libre Comercio, que le entregan amplias ventajas económicas a las empresas agrícolas, industriales, mineras y de servicios norteamericanas, en perjuicio de las economías locales.

  - LOS MOVIMIENTOS POPULARES

Los pueblos latinoamericanos-caribeños han sido tradicionalmente protagonistas de una larga historia de resistencia, muchas veces silenciosa pero no por eso menos valiente y eficaz. Nacen y se multiplican las redes solidarias, las cooperativas de artesanos, los grupos de mujeres, de economía solidaria, de familiares de víctimas de la violencia, de ambientalistas. El movimiento popular en los diferentes países del continente ha creado, promovido y fortalecido respuestas a la crisis social que vivimos en Latinoamérica.

Se ha generado así un mayor protagonismo social de los grupos de población tradicionalmente excluidos por los gobiernos de las elites locales, sobre todo los grupos sociales más pobres y etnias marginadas como los pueblos originarios y los afrodescendientes. Son organizaciones que no obedecen a un único patrón o modelo. Por el contrario, ofrecen un panorama pluralista, con muchas variantes y posibilidades de acción social, que enriquecen en su conjunto el movimiento popular.

Las prácticas de resistencia en América Latina y el Caribe han ido ‘reciclándose’ a la luz de nuevos paradigmas en los que las reivindicaciones sociales se entrelazan cada vez más fuertemente con la práctica cotidiana, el lenguaje simbólico, el mundo de lo afectivo, los saberes populares, orientado todo a construir puentes entre mundos distintos pero interdependientes. Se trata de un nuevo paradigma en que el ‘poder sobre’ los otros, que con frecuencia acompaña el desarrollo de actividades sociales, políticas o técnicas, esté internamente animado y controlado por la construcción del ‘poder con’ ellos. Se trata de radicalizar los procesos democráticos sustituyendo relaciones de poder unidireccional por relaciones de autoridad compartida.

Este nuevo paradigma que surge entre nosotros e intenta enfrentar una ideología fatalista neoliberal que mercantiliza todo y somete el propio proceso político al llamado ‘mercado’, se ha fortalecido notoriamente con el surgimiento del Foro Social Mundial. Ahí se han convocado los más diversos movimientos altermundialistas bajo el lema ‘otro mundo es posible’.  De su intercambio ha comenzado a surgir la necesidad de impulsar una ciudadanía universal con un nuevo espíritu encarnado en una metodología de trabajo y organización que privilegia la horizontalidad y el pluralismo.

Estas redes de organizaciones sociales, muchas de ellas de bajo perfil, poco notadas por las que podríamos llamar las estructuras de poder oficiales, constituyen en nuestro pensar la máxima esperanza para la profundización de la democracia en el continente. Con alzas y bajas están protagonizando una revolución silenciosa, pero altamente eficaz, empoderando el liderazgo de base en las comunidades rurales y urbanas, creando espacios nuevos de participación y ayudando a transformar con soluciones concretas, prácticas, así sea en pequeña escala, las realidades sociales que se viven en esas comunidades.

3.	CONTEXTO RELIGIOSO Y ECLESIAL

  - CAMBIOS EN EL CAMPO DE LO RELIGIOSO

En los años ’60 el fenómeno de la secularización parecía apuntar a sociedades en que las experiencias y expresiones religiosas tuvieran cada vez menos impacto en la sociedad y la cultura.  A partir de las últimas décadas la tendencia se invirtió.  Sólo que no se presenta como una vuelta a las instituciones religiosas sino como la irrupción de una religiosidad ecléctica y difusa que desplaza el centro de gravedad de la militancia comunitaria y social hacia lo individual, lo subjetivo y lo emocional.  La religión hoy adquiere un sentido inmediato y pragmático, ligado a la magia y las curaciones pero poco exigente del punto de vista ético.  El individualismo cultural y la búsqueda del bienestar inmediato llevan al individuo a poner también la religión al servicio de sus necesidades materiales y emocionales.  El ‘retorno’ de lo religioso aparece así bajo la forma de una variedad de ofertas presentadas en una especie de ‘mercado de lo religioso’ que se ha transformado, al menos en gran parte, en un producto más del capitalismo

Estos cambios en el mundo religioso, claro está, afectan de manera desigual a las minorías modernizadas y a las mayorías marginadas. Para la minoría significan una creciente independencia de las instituciones religiosas y la posibilidad de reconstruir su propia identidad en base a sus decisiones personales.  Para la mayoría excluida el menor peso de instituciones y tradiciones, no amplía su autonomía sino que profundiza su ‘insignificancia’ social y su orfandad.  Esto plantea a las iglesias históricas el desafío de generar espacios de inclusión desde la periferia y vincularlos con una propuesta que incluya la renovación de la participación institucional para que todos y todas puedan caber dentro de ellas. También reclama la configuración de un nuevo ecumenismo entre religiones y culturas, en el que el diálogo es imprescindible pero no suficiente. Con anterioridad está la solidaridad con los oprimidos y sus sufrimientos.  Pues no se trata de hacer la apología de una determinada tradición religiosa, o de todas ellas, sino de aunar fuerzas para empoderar a los/as excluidos/as.

La eclosión de una religiosidad difusa y el menor peso de la memoria colectiva y las tradiciones han interrumpido un círculo de socialización religiosa en el que la Iglesia Católica era el referente indiscutible en nuestro continente.  Se abrió la puerta para que las personas realicen sus propias búsquedas de lo trascendente en otras propuestas y organizaciones, como también para que exista un número creciente de creyentes sin religión definida.

  - Vª CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO EN APARECIDA

Amerindia entiende que la Vª Conferencia de Aparecida es un acontecimiento eclesial y de Fe de las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe. Es un ejercicio de colegialidad episcopal.

En la misma creemos necesario la afirmación de la importancia de la Iglesia particular o diócesis; y la valoración del magisterio latinoamericano y del Caribe siguiendo la tradición de las Conferencias anteriores

En este contexto hemos observado una intención real y probada en los hechos por parte del CELAM de llamar a la participación amplia y general en el proceso de preparación y la voluntad de responder como Iglesia Continental a los desafíos internos y externos de inicios del III Milenio.

Proceso completo de la Vª Conferencia:

- Preparación: 	2001-2007

- Celebración: 	13 al 31 de mayo de 2007

- Post-Aparecida: 2007-20011 (Misión Continental)

Preparación de la V Conferencia:

Período previo:

- Se entregó el libro de Amerindia sobre temas relacionados con la V Conferencia “Tejiendo redes de vida y esperanza” Cristianismo, profecía y sociedad en América Latina y el Caribe.

- La colección “Caminando hacia Aparecida”, con cuatro documentos que complementan las temáticas ausentes en el Documento de Participación.

- Aportes teológicos para los cuales se les pidió a distintos teólogos del continente aportes que han sido publicados en distintas revistas del continente, en la página web de Amerindia y se han hecho circular por muchas comunidades de los diferentes países.

Diálogo Amerindia-CELAM: Éste fue un acontecimiento inesperado que no estaba previsto. Por coincidencia, en la misma fecha en que se reunía Amerindia, se realizó también una Asamblea de la Presidencia del CELAM y de la Comisión Central que prepara la V Conferencia.

A través de contactos personales, el Presidente del CELAM, Cardenal Francisco Javier Errázuriz invitó a Amerindia a un diálogo sobre el Documento de Preparación y sobre propuestas alternativas de Amerindia.

Amerindia designó a Pablo Bonavía y a Sergio Torres, quienes se dirigieron durante 45 minutos a los 18 Obispos y Cardenales reunidos y en esa oportunidad.  Tuvieron la ocasión de expresar los vacíos que perciben en el Documento de Participación y formular propuestas alternativas.  Terminaron con una petición concreta.  Pidieron al CELAM un espacio para un diálogo entre esa Presidencia y los teólogos/as de la Liberación, como una oportunidad para despejar prejuicios, conocer el verdadero rostro actual de la Teología de la Liberación e invitar a un gran proceso de unidad y reconciliación frente a los grandes desafíos del continente y en vista a la V Conferencia.

Los Obispos acogieron muy bien las reflexiones y acordaron considerar seriamente la última petición.  Para Amerindia fue un momento muy importante pues este diálogo significó, de alguna manera, un reconocimiento a su labor y una legitimación eclesial.

Desde un punto de vista general, se puede considerar que este diálogo es una muestra del nuevo espíritu que reina en el CELAM y su disposición a escuchar y dialogar con todos los sectores, dejando atrás esos largos en que el diálogo estaba totalmente cerrado.

Naturalmente que no queremos hacernos ilusiones.  Persisten muchos hechos negativos como los nombramientos de Obispos y las actitudes restauradoras de la Curia Romana.  Es muy temprano para considerar que las cosas pueden empezar a cambiar.  Sin embargo hay nuevas razones para esperar.

Durante la V Conferencia:

Amerindia desea prepararse para ofrecer asesoría teológica si algunos Obispos así lo desean.  Se informó que ya se han recibido algunas peticiones.

Post Conferencia:

Amerindia no desea concentrar sus esfuerzos solamente en un evento eclesial, por importante que sea.  Más bien piensa que este proceso es una gran oportunidad para recordar la herencia de Medellín y Puebla y fortalecer la red de la corriente liberadora en todo el continente y en el Caribe.

4. DESTINATARIOS

No es fácil señalar con claridad las características de los destinatarios del proyecto de Amerindia, pues se trata de un proyecto continental y toma en cada país características propias. Si lo que podemos afirmar es que el perfil de los miembros de Amerindia es el de sacerdotes, religiosos/as, obispos, laicos/as comprometidos con la realidad en la que se encuentran, y que sienten en Amerindia un espacio de comunicación horizontal, franca y la vivencia de una espiritualidad liberadora.

Los destinatarios finales de todos los grupos de Amerindia son los pobres y excluidos de acuerdo a la inspiración de AMERINDIA, es decir, la opción por los pobres y la teología de la liberación.

Estrictamente hablando, los pobres y excluidos son destinatarios indirectos. AMERINDIA ofrece un espacio a los agentes sociales y pastorales de nivel intermedio, para que esas personas analicen críticamente su realidad, resistan las presiones eclesiales restauradoras e involutivas y se incorporen en las organizaciones y en los nuevos movimientos sociales.

Amerindia a nivel continental tiene trabajo en 19 países con coordinadores elegidos y grupos funcionando con un total de 350 personas. Asimismo a nivel continental, AMERINDIA tiene contacto con unos 50 obispos y alrededor de 100 teólogos y teólogas, “antiguos” y nuevas generaciones. Hay una cantidad grande de laicos, líderes sociales, religiosos, religiosas, sacerdotes, comunicadores, científicos sociales, educadores, etc. que pertenecen a los grupos de Amerindia y que si no pertenecen porque habitan en alguna ciudad donde no hay grupos, permanecen en contacto a través de internet con la región y a nivel continental.

En 19 países hay Grupos Nacionales, compuestos por un núcleo permanente y estable entre 18 a 20 personas.

De todas maneras, AMERINDIA es un grupo significativo pero minoritario en la Iglesia que pretende actuar como levadura en la masa. Felizmente, gracias a Dios, los hechos están probando su eficacia. En pocos años nuestra red ha adquirido relevancia en todo el continente y se ha transformado en un interlocutor válido de otras organizaciones continentales. Como ejemplo de esta realidad destacamos el diálogo que ha mantenido AMERINDIA con CELAM con motivo de la Vª Conferencia del Episcopado Latinoamericano y caribeño que señalábamos anteriormente.

5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Promover la creciente participación de cristianos/as de América Latina y el Caribe en redes sociales que trabajan por otro mundo posible, desde un compromiso de Fe sostenido por una teología gestada desde la perspectiva de los pobres, que ilumine la práctica que desarrollan tanto al interior de las organizaciones sociales como en el seno de la propia Iglesia.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

##### OBJETIVO Nº1

1. Fomentar la participación de miembros de Amerindia en procesos y redes sociales alternativas ya existentes, haciéndonos presentes como iglesia inculturada, viva y transformadora desde una perspectiva de fe junto con los diferentes movimientos sociales que buscan que otro mundo sea posible.

#### ACTIVIDADES

  - Realizar convenios o alianzas estratégicas con instituciones que estén trabajando en propuestas alternativas que persigan el objetivo de lograr otro mundo posible donde todos y todas sean incluid@s generando espacios de reflexión ética y teológica.

  - Continuar la participación en forums, redes y movimientos sociales, desde cada uno de los países y a nivel de América Latina y el Caribe: FSM, FSA Red de Economía Solidaria y Comercio Justo.

  - Promover la participación en los procesos de integración del continente en sus distintas expresiones (MERCOSUR; Pacto Andino; Comunidad Sudamericana de Naciones; ALBA) desde el punto de vista de la tradición religiosa católica, la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales.

  - Apoyar personas, instituciones, y redes que luchan para contrarrestar los efectos negativos de las migraciones y ayudar a crear las condiciones para el bienestar general de los migrantes.

  - Conformar una comisión continental que realice y actualice un análisis permanente y estructural de la realidad socio-económica y política y de la realidad eclesial y religiosa como forma de aportar a una mayor comprensión de la realidad desde los distintos fenómenos que en ella acontecen y desde sus dinámicas propias.

# INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

    - En el 80 % de los países se ha generado el contacto con las redes y movimientos alternativos.

    - Se han generado aportes desde la reflexión teológica y ética.

1.2.1 	Se han incorporado el 50% de los grupos nacionales (10 grupos) al trabajo en las temáticas señaladas participando de los Foros y eventos organizados por los movimientos sociales y redes alternativas.

1.3.1 	Por lo menos dos países por región se han incorporado al trabajo con las redes que buscan la integración latinoamericana.

    - Se ha establecido un trabajo coordinado con Pastoral de Migrantes y con organizaciones e instituciones que trabajan activamente en dichas realidades.

    - Informes de avance de la comisión de análisis de coyuntura integrando tanto los elementos cuantitativos como cualitativos que emergen de la realidad.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

      - Firma de convenios. Actas de reuniones y de acuerdos. Participación e integración en actividades organizadas por las redes

      - Producción de aportes a la reflexión desde un abordaje teológico y ético

      - Registros de participantes. Informes y devolución de los miembros de Amerindia en sus grupos.

      - Integración al trabajo de las redes. Registros gráficos. Actas, acuerdos.

1.4.1.1.   Contactos, acuerdos, resoluciones conjuntas.

1.5.1.1    Informes de avance. Monitoreo del funcionamiento de la comisión.

# RESULTADOS ESPERADOS

# En relación al Objetivo Nº1

- Se ha efectivizado el contacto con diferentes organizaciones con convenios y acciones en conjunto que enriquezcan la reflexión y la acción.

- Se produjeron aportes desde la reflexión ética y teológica a partir de las alianzas establecidas.

- Nuevos miembros de Amerindia han participado activamente y profundizado en temáticas tales como: Comercio Justo, Economía Solidaria, Derechos Humanos, Movilidad Humana integrándose activamente a las redes del FSM; FSA y los foros nacionales.

- Se han organizado en algunos países de la región actividades en conjunto con las redes nacionales y continentales que aporten a los proceso de integración latinoamericana y caribeña: MERCOSUR, ALBA, Pacto Andino, FSM; FSA; Foros Locales y Regionales.

- Se ha producido material de reflexión, campañas de difusión y sensibilización en cada país a partir de los problemas que las migraciones originan a los seres humanos y a sus familias.

- Se ha producido un Análisis de Coyuntura de la realidad socio-económica política y eclesial que se publicará en la página web y servirá como insumo para los análisis de los distintos grupos nacionales.

##### OBJETIVO Nº2

2. Ofrecer un espacio de reflexión teológica inculturada que permita acompañar críticamente desde la fe, la práctica de los cristianos y cristianas tanto al interior de las organizaciones sociales como en el seno de la misma comunidad eclesial recogiendo y actualizando la tradición espiritual y teológica latinoamericana, la memoria de los mártires, la opción por los pobres y excluidos y asumiendo la dimensión celebrativa

#### ACTIVIDADES

2.1 	Participar desde los grupos nacionales de los países en el “antes” el “durante” y el “post” Aparecida a través de los aportes críticos al DoPa; de la colaboración con el grupo de teólogos que se encontrará en Aparecida y con la incorporación e implementación de las conclusiones de la Conferencia en cada país.

2.2 	A nivel continental profundizar en la reflexión teológica inculturada a través de distintas comisiones de trabajo, integradas por teólog@s invitad@s coordinados por integrantes de Amerindia en los distintos países, recogiendo la memoria de los mártires y la opción por los pobres.

2.3 	Promover la espiritualidad liberadora y la dimensión sabática de la vida como eje transversal de las distintas reflexiones de los grupos nacionales de Amerindia.

2.4 	Preparar y participar en la Asamblea Continental de Amerindia con la participación activa de los coordinador@s de América Latina y el Caribe y de hispanos en EEUU.

# INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

    - Producción de aportes críticos a partir del DoPa y de las Fichas de trabajo que se han incorporado a los aportes de las Conferencias Nacionales

    - Se ha establecido una red en cada país para mantener una comunicación fluida con los teólogos y cientistas sociales del país.

    - Se ha priorizado el análisis estratégico para la incorporación de las conclusiones de la Conferencia en las iglesias locales.

    - Producción de reflexiones desde las iglesias autóctonas inculturadas.

2.3.1.	Generación de aportes desde una espiritualidad liberadora. Realización de retiros y celebraciones que recogen la memoria de los mártires y testigos.

    - Preparación de la Asamblea. Trabajo de profundización durante el año en todos los grupos nacionales. Designación de los delegados, búsqueda de financiamiento, renovación del Comité Ejecutivo.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

      - Documentos publicados en la web de Amerindia. Documentos presentados en las Conferencias Episcopales Nacionales

      - Acuerdos establecidos para la coordinación y el aporte virtual de los teólogos y cientistas sociales de los distintos países.

      - Reflexión, estrategias de acción para la incorporación de las principales conclusiones de la Conferencia de Aparecida en cada país.

2.2.1.1   Documentos teológicos producidos por los grupos nacionales que dan cuenta de una teología inculturada y respetuosa de la diversidad.

2.3.1.1    Aportes, reflexiones, retiros, oraciones, música, videos.

2.4.1.1.   Informe por país. Aportes para la asamblea. Actas, acuerdos.

## RESULTADOS ESPERADOS

# En relación al Objetivo Nº 2

- Las reflexiones realizadas en los Grupos Nacionales de Amerindia han sido incorporadas en su mayoría en el documento de consulta de cada país.

- Las reflexiones han ayudado a profundizar en el discernimiento y el análisis tanto social como teológico produciendo documentos y artículos para difundir como Iglesia Latinoamericana y Caribeña.

- Amerindia ha colaborado en cada país en la implementación de las conclusiones de la Conferencia de Aparecida, desde la teología latinoamericana y caribeña.

- Se ha promovido la reflexión teológica de las iglesias autóctonas inculturadas.

- Se ha difundido e incorporado la espiritualidad liberadora como eje transversal de las reflexiones teológicas y de las actividades organizadas por Amerindia.

- Se han producido informes detallados de la realidad social y eclesial de los diferentes países y de los desafíos y tensiones planteadas para la Asamblea Continental del 2008.

- Amerindia se ha consolidado como espacio articulador de experiencias manteniéndose atento a las dinámicas propias de la realidad continental y mundial.

###### OBJETIVO Nº3

3. Asumir la Vª Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño como acontecimiento eclesial y de Fe de las distintas conferencias locales, valorando el magisterio episcopal latinoamericano y la voluntad de responder como Iglesia Continental a los desafíos internos y externos de inicios del III Milenio.

#### ACTIVIDADES

  - Realizar aportes a la Vª Conferencia desde las Iglesias locales, participando en las distintas instancias y aportando documentos críticos y propositivos manteniendo un ritmo de publicaciones y de interés por la Vª Conferencia.

  - Conformar una red de teólogos, cientistas sociales, que puedan elaborar un subsidio con aportes sobre los temas fundamentales de la Vª Conferencia desde una perspectiva distinta a la que surge en el documento de participación que pueda circular entre algunos de los participantes de dicho evento entre los meses de enero-mayo 2007.

  - Brindar asesoramiento a través de un equipo de teólogos y cientistas sociales durante la V CELAM a los obispos participantes de acuerdo a lo solicitado por ellos, colaborando en que la misma sea un acontecimiento eclesial y de Fe de las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe.

  - Alimentar la participación y protagonismo activo del laicado de forma que haga realidad el caminar de una Iglesia autóctona, contextualizada, viva y transformadora, asumiendo la implementación de las grandes conclusiones de la Vª Conferencia.

## RESULTADOS ESPERADOS

# En relación al Objetivo Nº 3

- Las reflexiones realizadas por los Grupos Nacionales de Amerindia han sido difundidas y publicadas en cada país y en la página web de Amerindia.

- Se han publicado cuatro Aportes para la reflexión - Camino hacia Aparecida: El Jesús Histórico el Reino de Dios y el Discipulado; La recepción del Concilio Vaticano II; Interpretar los signos de los tiempos a la luz de la Fe; Discipulado; Ausencias de las Conferencias de Medellín y Puebla; Vigencia del Ver-Juzgar-Actuar; Las causas de la pobreza.

- Documento subsidio al DoPa distribuido entre los meses de enero y mayo entre obispos participantes de la V Conferencia elaborado por un grupo de teólogos y cientistas sociales de Amerindia

- Asesoramiento a todos los obispos que así lo requieran durante la V Conferencia de Aparecida.

- Comunicación por internet con distintos teólogos del equipo que han permanecido en sus países.

- Boletines electrónicos durante la V Conferencia recogiendo la marcha de la misma así como registrando las distintas actividades que se realizarán en su entorno: romerías, campamentos de las CEB’S y de la Juventud y otras actividades organizadas por distintas pastorales de Brasil y de América Latina y el Caribe.

- Retomar las conclusiones de la Vª Conferencia divulgando las mismas en foros, encuentros y producir materiales de aporte a la reflexión.

OBJETIVO Nº 4

4. Fortalecer a los grupos nacionales como comunidades eclesiales participativas que promuevan de nuevas generaciones de teólogos, cientistas sociales, laicos, laicas y jóvenes con mayor participación de mujeres, indígenas y afro, a través del impulso y consolidación de iglesias autóctonas.

ACTIVIDADES

  - Contribuir a transformar los grupos nacionales de Amerindia en comunidades eclesiales que ayuden en los procesos de formación, la espiritualidad liberadora, la reflexión teológica y el compromiso.

  - Asumir la responsabilidad de dar un mínimo de institucionalidad, ampliación y fortaleza a los grupos nacionales fortaleciendo el espacio regional.

  - Fortalecer las Asambleas Regionales como espacio de encuentro y discernimiento de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, suscitando la participación de mujeres, jóvenes, indígenas y afro desde sus carismas y énfasis particulares.

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

    - El 70% de los grupos de Amerindia han profundizado en la espiritualidad liberadora produciendo materiales y sistematizando su trabajo.

    - El 90% de los grupos han participado de las Asambleas Regionales y han coordinado el trabajo de las regiones en las temáticas sociales y eclesiales priorizadas: integración, movilidad humana, teología liberadora, opción por los pobres, memoria de los mártires y testigos.

    - Participación de 5 miembros por país en las Asambleas Regionales

    - Aumento en un 50% en la participación de mujeres, jóvenes, indígenas y afro.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

      - Actas de las reuniones. Planes de trabajo. Materiales producidos para animar la espiritualidad de los grupos y de las comunidades.

      - Planificación de las regiones. Cronograma de trabajo del bienio y de las Asambleas Regionales. Registros gráficos. Fotos. Actas de las reuniones. Documentos de trabajo.

      - Registro de participantes. Cronograma de la Asamblea. Documentos de trabajo.

      - Registro de los integrantes de cada grupo. Perfil de los participantes. Actas de reuniones. Plan de trabajo.

## RESULTADOS ESPERADOS

# En relación al Objetivo Nº 4

- Los grupos de Amerindia se han fortalecido profundizando el análisis y la reflexión teológico-social a la luz de la espiritualidad liberadora.

- Los Grupos Nacionales, han logrado una mayor institucionalidad consiguiendo rubros propios para financiar las diferentes actividades que desarrollan y coordinando con otras organizaciones locales en la profundización y abordaje de distintas temáticas.

- Los Grupos Nacionales han tenido elecciones democráticas lo cual ha provocado el consabido recambio en las coordinaciones y la incorporación de nuevos miembros comprometidos con sus realidades cotidianas.

- Se han efectuado 4 Asambleas Regionales en el año 2007

  - Asamblea de Centro América y México: Honduras Setiembre 2007

  - Asamblea del Cono Sur: Uruguay Setiembre de 2007

  - Asamblea del Caribe: República Dominicana octubre 2007

  - Asamblea de los Países Andinos: Perú Febrero de 2008

6- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2007-2009

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar convenios o alianzas estratégicas con instituciones que estén trabajando en propuestas alternativas que persigan el objetivo de lograr otro mundo posible donde todos y todas sean incluid@s generando espacios de reflexión ética y teológica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continuar la participación en forums, redes y movimientos sociales, desde cada uno de los países y a nivel de América Latina y el Caribe: FSM, FSA Red de Economía Solidaria y Comercio Justo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover la participación en los procesos de integración del continente en sus distintas expresiones (MERCOSUR; Pacto Andino; Comunidad Sudamericana de Naciones; ALBA) desde el punto de vista de la tradición religiosa católica, la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyar personas, instituciones, y redes que luchan para contrarrestar los efectos negativos de las migraciones y ayudar a crear las condiciones para el bienestar general de los migrantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformar una comisión continental que realice y actualice un análisis permanente y estructural de la realidad socio-económica y política y de la realidad eclesial y religiosa como forma de aportar a una mayor comprensión de la realidad desde los distintos fenómenos que en ella acontecen y desde sus dinámicas propias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participar desde los grupos nacionales de los países en el “antes” el “durantey el “post” Aparecida a través de los aportes críticos al DoPa; de la colaboración con el grupo de teólogos que se encontrará en Aparecida y con la incorporación e implementación de las conclusiones de la Conferencia en cada país. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A nivel continental profundizar en la reflexión teológica inculturada a través de distintas comisiones de trabajo, integradas por teólog@s invitad@s coordinados por integrantes de Amerindia en los distintos países, recogiendo la memoria de los mártires y la opción por los pobres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover la espiritualidad liberadora y la dimensión sabática de la vida como eje transversal de las distintas reflexiones de los grupos nacionales de Amerindia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparar y participar en la Asamblea Continental de Amerindia con la participación activa de los coordinador@s de América Latina y el Caribe y de hispanos en EEUU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar aportes a la Vª Conferencia desde las Iglesias locales, participando en las distintas instancias y aportando documentos críticos y propositivos manteniendo un ritmo de publicaciones y de interés por la Vª Conferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformar una red de teólogos, cientistas sociales, que puedan elaborar un subsidio con aportes sobre los temas fundamentales de la Vª Conferencia desde una perspectiva distinta a la que surge en el documento de participación que pueda circular entre algunos de los participantes de dicho evento entre los meses de (enero-mayo 2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar asesoramiento a través de un equipo de teólogos y cientistas sociales durante la V CELAM a los obispos participantes de acuerdo a lo solicitado por ellos , colaborando en que la misma sea un acontecimiento eclesial y de Fe de las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentar la participación y protagonismo activo del laicado de forma que haga realidad el caminar de una Iglesia autóctona, contextualizada, viva y transformadora, asumiendo la implementación de las grandes conclusiones de la Vª Conferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contribuir a transformar los grupos nacionales de Amerindia en comunidades eclesiales que ayuden en los procesos de formación, la espiritualidad liberadora, la reflexión teológica y el compromiso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asumir la responsabilidad de dar un mínimo de institucionalidad, ampliación y fortaleza a los grupos nacionales fortaleciendo el espacio regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecer las Asambleas Regionales como espacio de encuentro y discernimiento de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, suscitando la participación de mujeres, jóvenes, indígenas y afro desde sus carismas y énfasis particulares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Varias de las actividades comienzan en el 2007 pero se continúan todo el período. Las específicas del 2007 son la Vª Conferencia de Aparecida, las Asambleas Regionales y la participación en el Foro Mundial y en el II Foro Mundial de Teología y Liberación (Nairobi 2007) entre otras.